## Yhteenveto
AM Nostot Srcum tiimi - SCRUM BACKLOG
Tämä on AM Nostot Scrum tiimin Scrum dokumentaatio | [6 empty] | Päivitetty
2023-03-21
Sheet | Kuvaus
Yhteenveto | Kooste projektin vaiheista ja tavoitteista
Daily scrum | Tapaamisista pitämämme päiväkirja
Sprint backlogit | Sprinteittäin muodostuneet taskit ja niiden seuranta
Sprint tunnit | Taskeille merkatut tunnit eri sprinteissä
SPRINT KATSELMOINTI
Sprint | Alkoi | Loppui | Tavoite |  | Scrum Master | Pistepeli | Toteutunut
1 | 2023-03-10 | 2023-04-05 | Tekninen/visuaalinen ympäristö, Product backlog, dokumentaation aloittaminen, koodauksen aloittaminen |  | Stephanie Robertz | 0 | 0
2 | 2023-04-06 |  | Node js ?, Sovelluksen perusrakenne, Etusivu, Toiminnallisuus nappeihin |  | Tobias Johansson | 43 | 19
3 |  |  | Ulkoasun viimestely, Projektidokumentaation viimeistely |  | Stephanie /Tobias | 83 | 83
4
SPRINTTIEN TUNTISELVITYS HENKILÖITTÄIN
Nimi | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Yhteensä
| Tunnit | Tunnit | Tunnit | Tunnit
Tobias
Stephanie
Yhteensä: | 0 | 0 | 0 | 0

## Daily Scrum
DAILY SCRUM
Pvm | Nimi/Läsnä |  | Nykyinen työvaihe | TaskID | Seuraava työvaihe | TaskID | Tapahtumat tai esille nouseet kysymykset edellisen palaverin jälkeen | Esilletuotavia asioita / Muuta huomioitavaa
10.3.2023 1 h | Tobias | x | Sprintin suunnittelu |  | Mietintää
| Stephanie | x | Sprintin suunnittelu |  | Tapaaminen asiakkaan kanssa, Mietintää
15.3.2023 2 h | Stephanie | x | Tapaaminen asiakkaan kanssa |  | Asiakkaan toiveiden läpikäynti, Sprintin suunnitelma | 2.2
3.2, 4.2., 5.1
3.2, 4.2., 5.1
3.2, 4.2., 5.1
3.2, 4.2., 5.1
17.3.2023 30 min | Tobias | x | Sprintin suunnittelu, asiakkaan toiveiden läpikäynti |  | GitHubin tutkimista, Määrittely- ja suunnitteludokumentaatioon hahmotelmia sisällöstä' | 3.2, 4.2., 5.1
| Stephanie | x | Sprintin suunnittelu, asiakkaan toiveiden läpikäynti |  | Määrittely- ja suunnitteludokumentaatioon hahmotelmia sisällöstä' | 3.2, 4.2., 5.1
3.2, 4.2., 5.1
3.2, 4.2., 5.1
3.2, 4.2., 5.1
21.3.2023 30 min | Tobias | x | Määrittely- ja suunnittelukuvasto |  | GitHub: organisaation luonti Aktiviteettikaaviot, määrittelykuvaston sisältöä | 2.2, 3.2
| Stephanie | x | Määrittely- ja suunnittelukuvasto |  | Määrittelykuvaston sisältöä, käyttöliittymä | 3.2
3.2
3.2
24.3.2023 30 min | Tobias | x | Määrittely- ja suunnittelukuvasto |  | Aktiviteettikaaviot, käyttöliittymä, GitHub testailu
| Stephanie | x | Määrittely- ja suunnittelukuvasto |  | Aktiviteettikaaviot, käyttöliittymä, GitHub testailu
28.3.2023 30 min | Tobias | x | Määrittely- ja suunnittelukuvasto |  | Määrittely- ja suunnittelukuvasto | 3.2, 4.2.
| Stephanie | x | Määrittely- ja suunnittelukuvasto |  | Etusivun koodaus + testailu | 3.2, 4.2.
3.2, 4.2.
3.2, 4.2.
3.2, 4.2.
31.3.2023 1 h | Tobias | x | Aktiviteettikaavio |  | Etusivun testailu, Mietintää | 3.2, 4.2.
| Stephanie | x | Etusivun testailu |  | Etusivun testailu, Mietintää | 3.2, 4.2.
3.2, 4.2.
3.2, 4.2.
3.2, 4.2.
5.4.2023 1 h | Tobias | x | Määrittely- ja suunnittelukuvasto, Etusivun mietintää |  | Sprintin retrospektiivi
| Stephanie | x | Määrittely- ja suunnittelukuvasto, Etusivun mietintää |  | Sprintin retrospektiivi
2. Sprint
7.4.2023 40 min | Tobias | x | Sprint 1 retrospektiivi, Sprint 2 tavoitteet
| Stephanie | x | Sprint 1 retrospektiivi, Sprint 2 tavoitteet
12/04/2024 30 min | Tobias | x | Yhteydenotto-lomakkeen liittyvät toiminnot |  | Yhteydenotto-lomakkeen liittyvät toiminnot
| Stephanie | x | Mobiiliversion responsiivisuus |  | Palvelut-sivun liittyvät toiminnot, Mobiiliversion responsiivisuus
14/04/2023 30min | Tobias | x | Yhteydenottolomake |  | Yhteydenotto-lomakkeen liittyvät toiminnot
| Stephanie | x | Palvelut-sivun liittyvät toiminnot, Mobiiliversion responsiivisuus |  | Palvelut-sivun liittyvät toiminnot
18/04/2023 15min | Tobias | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Stephanie | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
21/04/2023 30min | Mika | x | Testausta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Sanna | x | Testausta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
2019-04-25 | Mika | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Sanna | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Simo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Timo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Tuula | x | Testausta ja ongelmien ratkomista |  | Testausta ja ongelmien ratkomista
2019-04-29 | Mika | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Sanna | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Simo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Timo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Tuula | x | Testausta ja ongelmien ratkomista |  | Testausta ja ongelmien ratkomista
2019-05-02 | Mika | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Sanna | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Simo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Timo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Tuula |  | Poissa perhesyistä |  | Poissa perhesyistä
2019-05-06 | Mika | x | Sprint 2 palautettavan materiaalin valmistelua |  | Sprint 2 palautettavan materiaalin valmistelua
| Sanna | x | Sprint 2 palautettavan materiaalin valmistelua |  | Sprint 2 palautettavan materiaalin valmistelua
| Simo | x | Sprint 2 palautettavan materiaalin valmistelua |  | Sprint 2 palautettavan materiaalin valmistelua
| Timo | x | Sprint 2 palautettavan materiaalin valmistelua |  | Sprint 2 palautettavan materiaalin valmistelua
| Tuula |  | Poissa perhesyistä |  | Poissa perhesyistä
3. Sprint
9.5.2019 1h | Mika | x | Sprintin suunnittelu |  | Sprintin suunnittelu jatkuu ja foreign keyt lisätään tietokantaan
| Sanna | x | Sprintin suunnittelu |  | Sprintin suunnittelu jatkuu ja foreign keyt lisätään tietokantaan
| Simo | x | Sprintin suunnittelu |  | Sprintin suunnittelu jatkuu ja foreign keyt lisätään tietokantaan
| Timo | x | Sprintin suunnittelu |  | Sprintin suunnittelu jatkuu ja foreign keyt lisätään tietokantaan
| Tuula | x | Sprintin suunnittelu |  | Sprintin suunnittelu jatkuu ja foreign keyt lisätään tietokantaan
13.5.2019 1,5h | Mika |  | Poissa |  | koodaus
| Sanna | x | Sprintin suunnittelu jatkuu ja foreign keyt lisätään tietokantaan |  | Testidata postinumerot, ER-malli muutokset documenteille
| Simo |  | Poissa |  | koodaus
| Timo | x | Sprintin suunnittelu jatkuu ja foreign keyt lisätään tietokantaan |  | videot ja koodaus
| Tuula | x | Sprintin suunnittelu jatkuu ja foreign keyt lisätään tietokantaan |  | Testidatan syöttä, testaus
16.5.2019 1,5h | Mika | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Sanna | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Simo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Timo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen
| Tuula | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
20.5.2019 1,5h | Mika | x | Asikastapahtumalajien ulkoasun korjausta ja sovelluksen layoutin tutkiminen. |  | Dropdown menujen muutos muokkaa asiakas modaaliin
| Sanna | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Simo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Timo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen
| Tuula |  | Poissa |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
23.5.2019 1,0 h | Mika | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Asiakastapahtuma modaalin korjaus
| Sanna | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Simo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Timo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen
| Tuula | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
27.5.2019 1,5 h | Mika | x | Asiakastapahtuma modaalin korjaus |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista (As.tapahtumat)
| Sanna | x | Asiakastapahtumat, lisäys + ongelmanselvittelyä + korjaus koodiin Mikan ohjeen mukaan |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Simo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Timo |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Videotallenteen muokkaus ja lataus YouTubeen
| Tuula | x | Testausta ja ongelmien ratkomista |  | Testausta ja ongelmien ratkomista
29.5.2019 1,5 h | Mika | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Sanna | x | Asiakastapahtumat, muokkaus + ongelman selvitys, poisto |  | Asiakkaiden liittäminen ryhmiin: listaus
| Simo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Asiakasryhmiin lisääminen, muok, poist., ongelman selvit.
| Timo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Videotallenteen muokkaus ja lataus YouTubeen
| Tuula | x | Testausta ja ongelmien ratkomista |  | Testausta ja ongelmien ratkomista
3.6.2019 1,5 h | Mika | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista
| Sanna | x | Ohje: taulukon lajittelu otsikkoa klikkaamalla |  | Linkitykset: AsiakasId:n sijasta nimi, RyhmäId:n sijasta Asiakasnimi, KategoriaId:n sijasta Kategorianimi
| Simo | x | Toimintojen toteutusta ja ongelmien ratkomista |  | Taulukon lajittelutoimintojen lisäystä ryhmiin ja kategorioihin
| Timo | x | Videotallenteen muokkaus ja lataus YouTubeen |  | Tulostusnappi ja Asiakas + Asiakaskategoria -sivujen sarakkeiden lajittelu
| Tuula | x | Testausta ja ongelmien ratkomista |  | Testausta ja materiaalin läpikäynti
6.6.2019 1,5h | Mika | x | Määrittelykuvaston päivitys: SQL |  | SCRUM materiaalin läpikäynti
| Sanna | x | Käyttöliittymän rautalankamallin päivittäminen (pptx) |  | SCRUM materiaalin läpikäynti
| Simo | x | Määrittelykuvaston päivitys: Asiakastapahtumat |  | SCRUM materiaalin läpikäynti
| Timo | x | Määrittelykuvasto: Tietosisällöt luokkakaaviona päivitys |  | SCRUM materiaalin läpikäynti
| Tuula | x | Määrittelykuvasto: Sisältökartan päivitys |  | SCRUM materiaalin läpikäynti
10.6.2019 4h | Mika | x | SCRUM Sprint 3 palautettavan materiaalin läpikäyntiä |  | SCRUM Sprint 3 palautettavan materiaalin läpikäyntiä
| Sanna | x | SCRUM Sprint 3 palautettavan materiaalin läpikäyntiä |  | SCRUM Sprint 3 palautettavan materiaalin läpikäyntiä
| Simo | x | SCRUM Sprint 3 palautettavan materiaalin läpikäyntiä |  | SCRUM Sprint 3 palautettavan materiaalin läpikäyntiä
| Timo | x | SCRUM Sprint 3 palautettavan materiaalin läpikäyntiä |  | SCRUM Sprint 3 palautettavan materiaalin läpikäyntiä
| Tuula | x | SCRUM Sprint 3 palautettavan materiaalin läpikäyntiä |  | SCRUM Sprint 3 palautettavan materiaalin läpikäyntiä
Mika
Sanna
Simo
Timo
Tuula

## S1 - Tunnit
SPRINT 1 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Tobias | 0
Stephanie | 0
Yht: | 0 |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä:
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2023-03-10 | Tobias |  | Sprintin suunnittelu | 1
2023-03-10 | Stephanie |  | Sprintin suunnittelu | 1
2023-03-15 | Stephanie |  | Tapaaminen asiakkaan kanssa | 2
2023-03-16 | Tobias |  | Daily Scrum | 0.5
2023-03-16 | Stephanie |  | Daily Scrum | 0.5
2023-03-17 | Tobias |  | Sprintin suunnittelu | 2
2023-03-17 | Stephanie |  | Sprintin suunnittelu | 2
2023-03-21 | Stephanie |  | Daily Scrum/ Teams | 0.5
2023-03-21 | Tobias |  | Daily Scrum/ Teams | 0.5
2023-03-21 | Tobias |  | Git Hubin tutkiminen | 2
2023-03-21 | Tobias |  | Ohjelmiston mietintä luokkakaaviona | 3
2023-03-21 | Stephanie |  | SprintBacklog-tiedoston muokkaus | 3
2023-03-24 | Tobias |  | Daily Scrum | 0.5
2023-03-24 | Stephanie |  | Daily Scrum | 0.5
2023-03-24 | Stephanie |  | Rautalankamallin suunnittelu | 2
2023-03-25 | Tobias |  | Määrittely- ja suunnittelukuvasto | 2
2023-03-25 | Stephanie |  | Määrittely- ja suunnittelukuvasto | 2
2023-03-26 | Stephanie |  | Rautalankamallin viimestely + lähetetty asiakkaalle | 1
2023-03-28 | Tobias |  | Daily Scrum | 0.5
2023-03-28 | Stephanie |  | Daily Scrum | 0.5
2023-03-29 | Tobias |  | Git Hubin testailu | 1
2023-03-29 | Stephanie |  | Etusivun mietintää + Html, css koodaus | 5
2023-03-30 | Tobias
2023-03-31 | Tobias |  | Daily Scrum | 1
2023-03-31 | Stephanie |  | Daily Scrum | 1
2023-04-03 | Stephanie |  | Etusivun responsiivisuus | 5
2023-04-05 | Tobias |  | Määrittely- ja suunnittelukuvasto | 2
2023-04-05 | Tobias |  | Daily Scrum | 1
2023-04-05 | Stephanie |  | Daily Scrum | 1

## S1 - Backlog
Sprintin tavoite |  | * Teknisen ympäristön kuntoonlaitto (Visual Studio Code, GitHub) * Product Backlogin muodostaminen/tarkistaminen * Käyttöliittymän suunnittelu ja mallintaminen * Dokumentaation aloittaminen * Koodauksen aloittaminen (mikäli ehditään)
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner)
1 |  | Opettaja | Muodostakaa scrum tiimi
2 |  | Tiimi | Valmistellaan tekninen/visuaalinen ympäristö
3 |  | Tiimi | Määrittelykuvaston laatimisen aloittaminen
4 |  | Tiimi | Suunnittelukuvaston laatimisen aloittaminen
5 |  | Tiimi | Rautalankamallin rakentaminen
6 |  | Asiakas | Verkkosivun toiveita
7 |  | Asiakas | Verkkosivun tärkeät asiakirjat (ehdot)
8 |  | Asiakas | Yhteydenotto lomake
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2
1.1 |  | Scrum-tiimin muodostaminen |  | valmis |  | Kaikki
1.2 |  | Scrum masterin valinta |  | valmis |  | Kaikki
2.1 |  | Teams-levyalue |  | valmis |  | Tobias
2.2 |  | GitHub Repository |  | valmis |  | Tobias
3.1 |  | Määrittelykuvaston perustaminen ja sisällysluettelon laatiminen |  | valmis |  | Stephanie
3.2 |  | Ajatuksia sisällöstä (tekstiä ja kuvia) |  | valmis |  | Kaikki
4.1 |  | Suunnittelukuvaston perustaminen ja sisällysluettelon laatiminen |  | valmis |  | Stephanie
4.2 |  | Ajatuksia sisällöstä (tekstiä ja kuvia) |  | kesken |  | Kaikki
5.1 |  | Etusivun koodaaminen |  | kesken |  | Kaikki
|  |  | BURNDOWN CHART tiedot |  |  |  | Toteutunut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Suunniteltu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## S2 - Backlog
Sprintin tavoite |  | * Verkkosivun perusrakenne (html,css) * Etu-, Palvelut-, Tietoja meistä- ja Yhteystiedot- sivu * Yhteydenotto-lomake * Mobiiliversion responsiivisuus * Toiminnallisuus nappeihin Etusivulla * Hampurilais menu mobiiliversiossa
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
10 |  | Tiimi | Verkkosivun perusrakenne |  |  |  | 2 | 2
11 |  | Tiimi | Verkkosivun responsiivisuus |  |  |  | 3 | 3
12 |  | Tiimi | Etusivu( navbar +footer) |  |  |  | 2 | 2
13 |  | Tiimi | Palvelut-sivu ( boxit kaikille palveluille, kuvien muokkausta) |  |  |  | 5 | 5
14 |  | Tiimi | Yhteystiedot-sivu ( Yhteydenotto-lomake + yhteystiedot) |  |  |  | 12 | 6
15 |  | Tiimi | Tietoja meistä |  |  |  | 19 | 1
|  | Tiimi | Hampurilais menu mobiiliversioon
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 43 | 19
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet | Jäljellä pisteet 4.4. | Jäljellä pisteet 8.4. | Jäljellä pisteet 11.4. | Jäljellä pisteet 15.4. | Jäljellä pisteet 18.4. | Jäljellä pisteet 25.4. | Jäljellä pisteet 29.4. | Jäljellä pisteet 2.5. | Jäljellä pisteet 6.5.
10.1 |  | Verkkosivun perusrakenne |  | Valmis |  | Tobias | Stephanie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 |  | Verkkosivun responsiivisuus |  | Valmis |  | Stephanie | Tobias | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 |  | Etusivu( navbar +footer) |  | Valmis |  | Stephanie |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 |  | Palvelut-sivu ( boxit kaikille palveluille, kuvien muokkausta) |  | kesken |  | Stephanie |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 |  | Yhteystiedot-sivu ( Yhteydenotto-lomake + yhteystiedot) |  | kesken |  | Tobias |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 |  | Hampurilais menu mobiiliversioon |  | kesken |  | Tobias |  | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
15.1 |  | Tietoja meistä |  | kesken |  | Tobias |  | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[13 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[13 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 8 | 8 | 6 | 2 | 0
[13 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 8 | 8 | 6 | 2 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 5 | 4 | 2 | 2 | 0
[13 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
[13 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  |  | BURNDOWN CHART tiedot |  |  |  | Toteutunut | 35 | 35 | 31 | 21 | 16 | 62 | 55 | 49 | 41 | 24
[7 empty] | Suunniteltu | 35 | 31.1111 | 27.2222 | 23.3333 | 19.4444 | 15.5556 | 11.6667 | 7.7778 | 3.8889 | 0

## S2 -Tunnit
SPRINT 2 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Tobias
Stephanie
Yht: | 0 |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä: | 10.5
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2023-04-06 | Stephanie |  | Tapaaminen asiakkaan kanssa | 0.5
2023-04-06 | Tobias
2023-04-07 | Tobias |  | Daily Scrum | 0.5
2023-04-07 | Stephanie |  | Daily Scrum | 0.5
2023-04-11 | Tobias |  | Yhteydenotto-lomakkeen mietintää +testailu | 5
2023-04-11 | Stephanie |  | Etusivun responiivisuus + Palvelut-sivun mietintää | 5
2023-04-12 | Tobias |  | Daily Scrum | 0.5
2023-04-12 | Stephanie |  | Daily Scrum | 0.5
2023-04-13 | Tobias |  | Yhteydenotto-lomakkeen mietintää +testailu | 5
2023-04-13 | Stephanie |  | Mobiiliversion responsiivisuus/Testailu | 2
2023-04-14 | Stephanie |  | Mobiiliversion responsiivisuus/Testailu | 5
2023-04-14 | Tobias |  | Daily Scrum | 0.5
2023-04-14 | Stephanie |  | Daily Scrum | 0.5
2023-04-14 | Tobias |  | Yhteydenotto-lomake/Testailu
2023-04-15 | Stephanie |  | Palvelut- sivun mietintää + testailu | 5
2023-04-17 | Stephanie |  | Kuvien muokkaus + kuvat lisättiin sivulle | 1
2023-04-18 | Tobias |  | Daily Scrum | 0.5
2023-04-18 | Stephanie |  | Daily Scrum | 0.5
2023-04-20 | Tobias |  | Yhteydenotto-lomake + testailu
2023-04-20 | Stephanie |  | Palvelut- sivun mietintää + testailu | 5
2023-04-21 | Tobias |  | Daily Scrum | 0.5
2023-04-21 | Stephanie |  | DailyScrum | 0.5
2019-04-17 | Timo |  | Layoutin selvittelyä, testaamista ja toteuttamista | 4
2019-04-08 | Simo |  | Asiakaskategorialuokkien tekemisen yrittämistä | 2
2019-04-18 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-18 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-18 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-18 | Tuula |  | DailyScrum / Skype ja edellisten DailyScrumien tallenteiden katsominen | 5
2019-04-18 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-22 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-04-16 | Sanna |  | Asiakasryhmäluokkien listaus | 3
2019-04-22 | Sanna |  | Asiakasryhmäluokat / Asiakasryhmän lisäys | 4.5
2019-04-24 | Simo |  | Asiakaskategorialuokkien listaaminen | 1
2019-04-25 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-25 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 0.5
2019-04-25 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-25 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-25 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-27 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-04-29 | Simo |  | ModelView kokeilua Johannan kanssa koululla | 1
2019-04-29 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 2
2019-04-29 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 2
2019-04-29 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 2
2019-04-29 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 2
2019-04-29 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 2
2019-04-29 | Sanna |  | Asiakasryhmäluokat / Ryhmän lisäys ja muokkaus | 2
2019-04-30 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 3
2019-05-01 | Simo |  | Asiakaskategorialuokkien lisäys ja muokkaus yritystä | 1
2019-05-01 | Timo |  | Asiakkaiden lisäys ja muokkaus | 2.5
2019-05-02 | Simo |  | Asiakaskategorialuokkien lisäys ja muokkaus ongelman selvitystä | 2
2019-05-02 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-02 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-02 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-02 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-03 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-05-05 | Timo |  | Asiakkaiden poisto | 1.5
2019-05-05 | Sanna |  | Asiakasryhmien poisto | 1.5
2019-05-06 | Sanna |  | Sprint 2 palautettavan materiaalin valmistelua DailyScrumia varten | 2
2019-04-25 | Mika |  | Asiakastapahtuma - HTML sivun nappien lisäys | 3
2019-04-30 | Mika |  | Asiakastapahtuma - HTML sivun toiminnallisuuksien muokkaus | 3
2019-05-02 | Mika |  | Asiakastapahtuma - toiminallisuuksien muokkausta | 2.5
2019-05-02 | Mika |  | Asiakastapahtuma - toiminallisuuksien viimeistelyä | 2
2019-05-06 | Simo |  | Kategorialuokkien poiston toteutus | 0.5
2019-05-06 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 0.5
2019-05-06 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 0.5
2019-05-06 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 0.5
2019-05-06 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 0.5
2019-05-06 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 1.5
2019-04-18

## S3 - Backlog
Sprintin tavoite |  | *Toiminnallisuus, tapahtumien kirjaaminen *Ulkoasu *Etusivun nappien koodaus *SCRUM projektidokumentaation viimeistely
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
14 |  | Tiimi | Etusivu( buttonit, tyyli, id) (tervetuloteksti) |  |  |  | 3 | 3
18 |  | Tiimi | Kannan viiteavainten(Foreign key) päivitys ja kannan viite-eheyden tarkastus |  |  |  | 3 | 3
19 |  | Tiimi | Asiakastapahtumat osion toteutus |  |  |  | 40 | 40
20 |  | Tiimi | Listausnäkymien lajittelu taulukon sarakkeen mukaan (alustava raportointi) |  |  |  | 3 | 3
21 |  | Tiimi | Dokumentaation päivitys ja tarkastus |  |  |  | 27 | 27
22 |  | Tiimi | Testeissä tarvittavan datan päivittäminen, testaus |  |  |  | 7 | 7
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 83 | 83
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet | Jäljellä pisteet 9.5. | Jäljellä pisteet 13.5. | Jäljellä pisteet 16.5. | Jäljellä pisteet 20.5. | Jäljellä pisteet 23.5. | Jäljellä pisteet 26.5. | Jäljellä pisteet 30.5. | Jäljellä pisteet 3.6. | Jäljellä pisteet 6.6. | Jäljellä pisteet 10.6.
14.1 |  | Etusivu |  | valmis |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 |  | Foreign-key päivitys kantaan, Modelin päivitys Azureen |  | valmis |  | Sanna,Timo |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 |  | Postinumerotaulun testidatan täyttö kantaan |  | valmis |  | Sanna |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 |  | ER-mallin päivittäminen documentaatioon yms. |  | valmis |  | Sanna |  | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22.2 |  | Tapahtumalajit, Asiakasryhmät- ja kategoriat testidatan syöttö |  | valmis |  | Tuula |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21.2 |  | Käyttöliittymän rautalankamallin päivittäminen (pptx) |  | valmis |  | Sanna |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
21.3 |  | Projektidokumentaation lopputarkastus |  | valmis |  | Tiimi |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
19.1 |  | Asiakastapahtumat osion toteutus |  | valmis |  | Sanna,Timo,Simo, Mika |  | 40 | 40 | 40 | 35 | 25 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0
20.1 |  | Taulukoiden lajittelu ominaisuus |  | valmis |  | Sanna,Timo,Simo, Mika |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BURNDOWN CHART tiedot |  |  |  | Toteutunut | 83 | 83 | 73 | 68 | 67 | 52 | 38 | 25 | 15 | 5 | 0
[7 empty] | Suunniteltu | 83 | 74.7 | 66.4 | 58.1 | 49.8 | 41.5 | 33.2 | 24.9 | 16.6 | 8.3 | 1.4211e-14

## S3 -Tunnit
SPRINT 3 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Mika | 28
Sanna | 40.5
Simo | 21.5
Timo | 46
Tuula | 22.5
Yht: | 158.5 |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä: | 16.5
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2019-05-09 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-09 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-09 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-09 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-09 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-12 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2
2019-05-08 | Tuula |  | Videotallenteiden katsominen ja tilanteen päivittäminen | 2
2019-05-13 | Tuula |  | Sprint Backlog-excelin päivitystä | 1
2019-05-13 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-13 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-13 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-14 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 3
2019-05-14 | Sanna |  | Postitoimipaikkataulun tietojen lisäys Azure-kantaan (kaikki Suomen postitoimipaikat). | 1.5
2019-05-14 | Sanna |  | Tietokannan ER-mallin ja tietohakemiston päivittäminen excelissä ja Suunnittelukuvastossa 13.5. DailyScrumin päätöksen mukaan (Tapahtumat-taulu) | 0.5
2019-05-16 | Simo |  | DailyScrum videon katselua ja koodimuutos kategorialuokkiin | 1.5
2019-05-16 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-16 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-16 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-16 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-16 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-17 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-05-18 | Mika |  | Asikastapahtumalajien ulkoasun korjausta ja sovelluksen layoutin tutkiminen. | 2.5
2019-05-20 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-20 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-20 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-20 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-20 | Mika |  | Dropdown menujen tekeminen lisää asiakas modaaliin | 3.5
2019-05-16 | Sanna |  | Vaihtoehtoinen layout sivustolle | 2
2019-05-21 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-05-23 | Tuula |  | DailyScrum videon katselua | 1
2019-05-23 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-23 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-23 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-23 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-23 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-24 | Mika |  | Dropdown menujen muutos muokkaa asiakas modaaliin | 3.5
2019-05-26 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-05-27 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-27 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-27 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-27 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-27 | Mika |  | Asiakastapahtuma modaalin korjaus | 2.5
2019-05-25 | Sanna |  | Asiakastapahtumat, lisäys + ongelmanselvittelyä + korjaus koodiin Mikan ohjeen mukaan | 4
2019-05-28 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-05-29 | Sanna |  | Asiakastapahtumat, muokkaus + ongelman selvitys, poisto | 3
2019-05-29 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-29 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-29 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-29 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-29 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-29 | Sanna |  | Asiakkaiden liittäminen ryhmiin: listaus | 2
2019-06-02 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-06-02 | Simo |  | Asiakasryhmiin lisääminen, muok, poist., ongelman selvit. | 5
2019-06-02 | Tuula |  | Testailua | 1
2019-06-03 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-03 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-03 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-03 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-03 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-03 | Sanna |  | Ohje: taulukon lajittelu otsikkoa klikkaamalla | 0.5
2019-06-03 | Sanna |  | Linkitykset: AsiakasId:n sijasta nimi, RyhmäId:n sijasta Asiakasnimi, KategoriaId:n sijasta Kategorianimi | 0.5
2019-06-03 | Sanna |  | Käyttöliittymän rautalankamallin päivittäminen (pptx) | 2.5
2019-06-04 | Simo |  | Taulukon lajittelutoimintojen lisäystä ryhmiin ja kategorioihin | 1
2019-06-04 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 3
2019-06-04 | Timo |  | Tulostusnappi kaikkiin näkymiin ja sarakkeiden lajittelu Asiakas ja Asiakastapahtumalajeihin | 0.5
2019-06-05 | Tuula |  | Projektimateriaalin läpikäyntiä | 1
2019-06-05 | Sanna |  | Käyttöliittymän rautalankamallin päivittäminen (pptx) | 1.5
2019-06-06 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-06 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-06 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-06 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-06 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-07 | Tuula |  | Määrittelykuvaston läpikäyntiä ja korjauksia | 1.5
2019-06-07 | Sanna |  | Käyttöliittymän rautalankamallin päivittäminen (pptx) ja tekstiviilauksia napeissa ja modaali-ikkunoissa | 3
2019-06-08 | Sanna |  | Määrittelykuvaston läpikäyntiä ja korjauksia | 3
2019-06-09 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 3
2019-06-09 | Timo |  | Määrittelykuvasto: Tietosisällöt luokkakaaviona päivitys | 1
2019-06-09 | Mika |  | Määrittelykuvasto:Käyttötapauksen päivitys kohtaan 4 | 1
2019-06-10 | Simo |  | Määrittelykuvaston usecase päivityksiä | 1.5
2019-06-10 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 4
2019-06-10 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 4
2019-06-10 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 0.5
2019-06-10 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 4
2019-06-10 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 4
2019-06-12 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 6
2019-06-12 | Simo |  | Koodin siistiminen palautusta varten | 1

## VANHA S2 - Backlog (hidden)
User Story nro | UserID | Toimija | minä haluan... |  | Valmiin määritelmä (product ownerin kanssa sovittu??) |  | Story Points (1p=4h) | Story hours
2 |  | Pitserian asiakas | Tilata netin kautta useita Pizzoja |  | Pizzan tilaus netistä, tilaus tallentuu tietokantaan. Pizza noudetaan paikanpäältä (ei kotiinkuljetusta).
Sprint backlog
Task id | Sprint priority | Task |  | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet | Tilanne | review_ok b: Review status | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Työtunnit | Dokumentin tallennuspaikka (hakemisto)
Jääneet taskit 1. Sprintistä
S1.10 | #1.1 | Etusivu layout |  | 7 | 2013-03-24 | Mikki 2013-0-06 |  |  | 1,5 | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.12 | #1.1 | Pitsalista sivun layout -dokumentaatio |  | 5 | 2013-03-26 | ver2 valmis 2013-03-26 |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.22 | #1.1 | Luokka kaavio |  | 18 | 2013-02-18 |  |  |  | 2,5
S1.23 | #1.1 | Pakettikaavio |  | 19 |  |  |  |  | 0
S1.24 | #1.1 | Tietokannan kuvaus(tietohakemisto) |  | 15 | 2013-02-24
S1.5 | #1.1 | Controlli servlet |  | 64 | 2013-02-03
S1.6 | #1.1.1 | Tarvittavat metodit(hintalaskuri) |  | 44 | 2013-02-03
S1.16 | #1.3 | Ostoskori.jsp |  | 32 | 2013-03-08
|  | Tyhjennä ostoskori -painike(tyhjennä sessio) |  | 20 | 2013-03-27
|  | Jatka ostoksia -painike(siirry pitsamenuun) |  | 9 | 2013-03-23
|  | Tilaa tuotteet -painike(siirry tilauksen teko -sivulle) |  | 25 | 2013-03-23
|  | Tilattujen pitsojen tietojen tuonti sessiosta sivulle |  | 27 | 2013-03-23
|  | Tilaustietojen esitys(taulukko rakenteen silmukointia) |  | 17 | 2013-03-23
Toiminnallisuuden koodaus
| Huom! Nimi muutettu | Tilaus.jsp (asiakkaan yhteystiedot) |  | 26 | 2013-03-22
|  | Syöttökentät asiakkaan tiedoille, |  | 17,5
|  | vahvista tilaus painike =sessio tyhjennetään + siirrytään seuraavalle sivulle |  | 24 | 2013-03-27
|  | Tilausten tiedot tallentuvat tietokantaan( servlettiin metodi+ sessiosta tiedot servletille?) kun asiakas hyväksyy tilauksen |  | 40
|  | Asiakkaan tiedot tallentuvat tilaus -tauluun kun asiakas hyväksyy tilauksen |  | 29
|  | Peruuta tilaus -painike(käyttäjä siirtyy etusivulle) |  | 22
|  | Palaa takaisin ostoskoriin -painike (pitsatilaus säilyy sessiossa, asiakastiedot tyhjentyvät) |  | 32 | 2013-03-27
|  | Tilausvahvistus.jsp |  | 12 | 2013-03-22
|  | Tietokantaluokkaan insert metodit (javalla)(asiakastiedot + tilaustiedot). Asiakastietoja ei tarvitse vielä tallentaa. |  | 32 | 2013-03-23
Käyttöliittymä suunnittelu
S1.12 |  | Tilausvahvistus-näkymän layout |  | 11 | 2013-03-30 |  |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.12 |  | Tilauksen teko -näkymän layout |  | 10 | 2013-03-30 |  |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
Tietokanta
|  | Asiakas taulun muutos(asiakkaan luonti) |  | 26 | 2013-03-23
|  | Tilaus taulun muokkaus -lisätietokenttä asiakkaan tiedoille |  | 55 | 2013-03-23
Dokumentointi(Suunnittelukuvastoon)
| #1.1 | Käyttötapausten sanallinen kuvaus |  | 32 | 2013-03-23
|  | Toiminnallisuuden testitapausten laatiminen |  | 50 | sprit 1:ssä
|  | Toiminnallisuuden testaus |  | 16
|  | Ulkoasutestaus | testitapausten listaus | 22
|  | Ulkoasutestaus |  | 14
|  | Modulitestaus | testitapausten listaus | 69
|  | Modulitestaus | varsinainen testaus | 29
|  | Integrointitestaus | testitapausten listaus | 64
|  | Integrointitestaus | varsinainen testaus | 30
S1.25 | #1.1 | Sivukartta (tarkistus onko ok?) |  | 28 | 2013-02-15 | 2ver valmis 2013-03-26 |  |  |  | dropbox
| #1.1 | Tilakaavio |  | 18 | 2013-04-02 |  |  |  |  | dropbox
Muut ja projektihallinnolliset tehtävät
|  | Projektisuunnitelman päivitys |  | 20 | [5 empty] | Dropbox/hallinnointidokumentit
| #1.1 | Product backlogin päivitys |  | 16 | Ei tehdäkään? |  |  |  | 2.5 | Drive
Sprintin tavoite
Sivusto jonka avulla asiakas voi tilata itselleen useamman pitsan.
Puuttuvat id:t |  | muu dokumentaatio (esim. product backlogin päivitys)
ryhmäpalaverit

## Sprint 1 - Tunnit (hidden)
SPRINT 1 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | Pisteet | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Anu | 29.5 | 7.375 | Tätä työtuntittiedostoa päivitetään googledocsina.
Ari | 39 | 9.75 | Keltaisella värillä merkityt on "arvottu" (Anu)
Ilkka | 29 | 7.25
Ka | 19 | 4.75
Tero | 24.5 | 6.125
Yht: | 141 | 35.25
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Mitä opin tehtävästä? / Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2013-02-12 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2 | google+ ja hangoverin opettelua
2013-02-14 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-15 | Anu |  | läppärin säätöä | 1 | hp-läppärin "langattoman yhteyden painike" on fn-nappuloiden ja näytön välissä. Ne valot ovat samalla hipaisunäppäimiä.
2013-02-15 | Anu | S1.25 | sivustokartan suunnittelua | 2
2013-02-15 | Anu | S1.25 | sivustokartta ppt-muotoon | 1 | onkohan notes-sivujen kommentit selkeät ja Annen speksin mukaiset? Ehkä säädin omiani.
2013-02-12 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2 | google+ ja hangoverin opettelua
2013-02-14 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-13 | Ari |  | Product backlogin tekoa | 1
2013-02-17 | Ari | S1.12 | Palaveri käyttöliittymä suunnittelusta | 1
2013-02-17 | Ilkka | S1.12 | Palaveri käyttöliittymä suunnittelusta | 1
2013-02-12 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-18 | Ka | S1.27 | Relaatiokaavion suunnittelu | 1
2013-02-18 | Ka | S1.27 | Relaatiokaavion toteutus mysqllään | 1
2013-02-12 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-19 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-12 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-18 | Ilkka | S.1.10 | Etusivu layout - hahmottelua | 1
2013-02-19 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-19 | Ari | S1.12 | jsp testisivun tekoa ja tomcat konffausta | 2
2013-02-19 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-20 | Ilkka | S.1.10 | JSP toiminta layoutissa - keskustelu | 1
2013-02-20 | Ari | S.1.10 | JSP toiminta layoutissa - keskustelu | 1
2013-02-20 | Tero | S.1.7 | Tietokantatestailuja eclipsessä | 2 | Testitietokannan luominen MySQL:llään ja tietokantayhteyden testailua eclipsestä
2013-02-21 | Ari | S1.12 | Frameworkin kehitystä JSP sivujen hallintaan | 6
2013-02-23 | Tero | S.1.7 | DatabaseAccessObject ja Database luokkien tuunaamista | 2
2013-02-23 | Anu |  | Koneen javaviritystä | 1 | Java ei sovi mun ruumiinmuodoilleni.
2013-02-24 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-23 | Ilkka | S.1.10 | Layout html sommittelua, "sivustoraamin"luonti | 3
2013-02-24 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2 | Nämä tapaamisten läsnäolotunnit olisi hyvä tarkistaa lopuksi "Daily Scrum" pohjalta. (+tapaamiset ennen daily scrum docua)
2013-02-24 | Ari | S1.1 | Java projektin aloitus ja etusivun luonti | 2
2013-02-24 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-24 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-24 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-28 | Ilkka | S1.10 | Docujen fixailua | 0.5
2013-03-01 | Tero |  | Tietokantaluokan toiminta - keskustelu | 2
2013-03-02 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-04 | Anu | S1.10 | pitserian esittelytekstin runoilua | 2
2013-03-04 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 0.5 | Hangout-yhteyden yritystä ainakin.
2013-03-04 | Tero | S1.15 | Tietokantaluokkien kanssa säätämistä | 2
2013-03-05 | Anu |  | story pointsien laskemista | 0.5
2013-03-05 | Tero | S1.14 ja S1.15 | Tietokannan- ja taulujen luonti, taulujen väliset relaatiot ja tietokantakyselyn luominen | 2.5
2013-03-03 | Ilkka | S1.13 | Layout suunnittelua - "pikku" Ostoskori, Pizzabox | 3
2013-03-04
2013-03-05 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Anu |  | projektisuunnitelmaa | 3
2013-03-04 | Ari | S1.5 ja S1.6 | Jsp sivujen muokkausta + kontrollerin koodausta + projektin muokkausta | 4.5
2013-03-06 | Anu |  | projektisuunnitelmaa | 2.5
2013-03-08 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Anu |  | story pointisien ja product backlogin tuntien laskentaa | 1 | työtuntilistan (tämä dokkari) id-tunnus-kenttä (D-sarake) kandeis päivittää, kiitos!
2013-03-08 | Ari | S1.3, S1.4, S1.5 | Pitsalistauksen haku kannasta ja sen esitys pitsalistasivulla. | 6
2013-02-18 | Ka | s1.22 | Luokkakaavion suunnittelu ja luonti ekaan vaiheeseen | 2
2013-02-23 | Ka | S1.22 | Luokakaavion viimeistely | 1
2013-03-07 | Ka | S1.24 | Tietohakemiston suunnittelu ja luonti ekaan vaiheeseen | 1.5
2013-03-08 | Ka | S1.24 | Tietohakemiston viimeistely | 0.5
2013-03-07 | Ilkka |  | Pizzasivuston layout korjailua | 2
2013-03-08 | Ilkka |  | Layout + Yhteenveto sivustoa | 3